第二章  招标项目需求

一、对通用条款的补充内容

| 序号 | 内 容 | 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 联合体投标 | 见《招标公告》中“投标人资格要求”部分的相关内容 |
| 2 | 投标有效期 | 120日历天（从投标截止之日算起） |
| 3 | 投标人的替代方案 | 不允许 |
| 4 | 投标文件的投递 | 本项目实行网下投标，按照招标文件的要求提交纸质文件正本1份，副本4份，电子文件1份（WORD和PDF格式电子文档各1份）电子文档要求U盘，PDF格式有签字盖章，不留密码，无病毒，不压缩，密封提交，所有应答文件应于递交截止时间之前送达招标文件规定的地址。 |
| 5 | 履约保证金 | _____万元或合同金额的_____%，缴纳方式： |
| 6 | 中标服务费 | 根据“深圳市财政委员会关于规范深圳市社会采购代理机构管理有关事项的补充通知(深财购[2018]27号)”的规定执行。招标代理服务收费以中标/成交通知书公布的中标金额为计算基准,按差额定率累进法计算,作为招标代理服务费。低于人民币肆仟元的，按肆仟元计取。 |

备注：本表为通用条款相关内容的补充和明确，如与通用条款相冲突的以本表为准。

二、实质性条款

| 序号 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 1 | 完全满足本项目服务期限的要求。 |
| 2 |  |
| …… |  |

注：上表所列内容为不可负偏离条款

三、项目概况

（一）预算金额: 人民币肆拾万元整（400,000.00元），最高投标限价: 人民币肆拾万元整（400,000.00元）

（二）项目概况:

市安委会践行“人民至上、生命至上、发展安全”理念的工作要求，密切联系群众、直面倾听和解决民生诉求的最直接、最一线、最便捷的安全生产隐患投诉渠道。安全生产隐患投诉举报办理工作事关市安委会、市安委办、市应急局等各级党委政府的形象口碑。12350热线秉承快速受理、迅速反馈的原则规范办理群众投诉，切实做到“专门受理、专人办理，件件有回音，事事有落实”，在实践中探索建立新的经验和新的方式，大胆创新隐患投诉举报模式，为有效防范各类安全生产事故隐患发生，促进安全生产形势的好转。

四、项目技术要求

1.安排3名符合要求的工作人员，专职负责协助12350安全生产隐患投诉举报运营工作；

2.负责协助全市安全生产隐患投诉举报奖金发放工作，对核查属实的投诉举报，定期收集举报人账户等信息，申请发放奖金；

3.负责协助全市12350安全生产隐患投诉举报情况统计分析工作，对受理的隐患投诉举报开展深入分析，形成年度数据报告，为日常督导检查提供必要的信息及数据支撑；

4.负责协助梳理报送安全生产隐患投诉举报典型案例，供第三方开展核查工作，确保隐患闭环管理；

5.负责协助不定期更新12350安全生产隐患投诉举报业务知识库，提升全市安全生产隐患投诉举报受理核查业务能力；

6.负责协助安全生产隐患投诉举报相关文件资料整理归档。

五、项目商务要求

1.项目服务期限为期8个月，项目自2023年5月1日起，至2023年12月31日前提交全部成果。

2.项目进度安排，项目服务期间内，每日整理12350隐患举报事项形成隐患处理台账，做好归档工作；每月、季度形成统计隐患数据报表、台账及奖金发放；每年形成年度分析报告；

3.验收要求如下：本项目中乙方为甲方提供“12350”运营服务，“12350”运营情况即为项目成果。根据项目性质，服务期满时，中标方需向招标方提供服务期间12350工作报告，纸质版3份，电子版1份，并及时书面通知招标方予以确认。由中标方服务人员所在处室负责人出具工作服务质量验收意见对其进行评价，本过程视为招标方验收；

4.付款方式为第一次支付：合同签定后10个工作日内，招标方凭中标方提交的等额发票支付项目费用总额的60％给中标方。第二次支付：在2023年9月10日前，在乙方提交中期工作报告、发票后，在15个工作日内支付合同总价的30%。第三次支付：在2023年12月10日前，在乙方提供服务期间工作报告、发票，经验收通过后，支付尾款即项目总金额的10%。

5.售后服务要求为投标人在深圳市有固定服务网点的（即投标人在深圳市注册或设有子公司，或其他具备独立法人资格的组织机构），售后响应要求为招标人电话或书面提出售后服务要求后，中标人将提供7×24小时响应支持服务电话或书面回复。

六、投标报价

1.本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由企业根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，投标报价总价作为中标单位与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整。

2.投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；评标时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在投标文件中提出的综合单价或总价为依据。

4.除非政府集中采购机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报综合单价或总价。投标人未填综合单价或总价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或总价内。

5.投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

6.投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。