三、项目概况

（一）预算金额: 人民币陆拾肆万元（640,000.00），最高投标限价: 人民币陆拾肆万元（640,000.00）

（二）项目概况:

为落实个人破产制度改革任务，深圳市破产事务管理署于2022年6月在全国首创个人破产申请前辅导制度，帮助申请人正确了解《深圳经济特区个人破产条例》，引导申请人规范填写个人破产申请，探索解决个人破产申请填报难、效率低的问题。申请前辅导制度自实施以来，坚持稳步推进原则，已经取得有效成果。随着个人破产制度的深入实践，仍将有大批量的申请人希望参加申请前辅导，更加高效申请个人破产。为此有必要进一步优化申请前辅导制度，提高服务效率，加快辅导频次，缩短申请人轮候时间，不断提升群众对个人破产的认知度和对申请前辅导服务的满意度，为深入推进个人破产制度提供更坚实的制度基础和保障。引入专业机构推动高质量开展个人破产申请前辅导工作，一是为优化辅导工作流程提供人才支撑，为提升辅导工作效率提供智力保障，为便利债务人申请个人破产提供有力抓手，减轻人民法院审查案件压力，助力提升营商环境。二是根据深入推进个人破产制度改革需要，将辅导工作中收集的个案数据进行统计、分析、研判，深挖数据价值资源，为经济运行和社会发展、决策提供参考。三是引入专业机构人员跟踪制度运行开展实证研究，检验制度设计的合理性和科学性，为完善相关工作总结经验。

四、项目技术要求

（一）服务内容

1.配合我署开展申请前辅导工作，为工作开展提供专项问题的咨询服务和智力支持；

2.持续跟踪辅导制度实施情况，协助相关辅导数据整理、分析和研判，深挖典型案例，为制度优化提供实证研究支持；

3.协助开展制度相关资料收集、翻译、汇编以及调研等工作，深挖研究辅导制度价值；

4.梳理总结制度运行中的问题并提出完善建议，包括但不限于法律效力、流程设置、辅导内容、使用文书资料等方面的意见建议；形成《深圳市破产事务管理署个人破产申请前辅导机制优化及实施情况专项报告（2023年）》。

（二）人员要求

1.考虑项目研究的特点，要求团队成员有法律研究经验，以及有面向政府部门、社会公众提供法律咨询服务实践经验的团队优先。

2.组成项目团队（含驻点人员）不少于3人，均有法律专业教育背景或相关工作经验。须指定其中2名团队成员全程参与申请前辅导工作，对制度运行情况进行跟踪分析、统计数据，以及开展优化个人破产申请前辅导制度的研究。

3.中标单位不得随意更换团队成员，服务期内未经招标单位同意不得随意更换。人员有变动时，应当提前至少2周书面通知招标单位，并安排好新成员的上岗培训和交接手续。

（三）研究成果

1.组建工作团队。2023年4月，组建稳定工作团队，团队人数不少于3人，提供项目咨询服务和智力支持。

2.开展实证研究及数据分析。2023年5月至10月开展资料收集，对申请前辅导工作进行全程跟踪，对辅导过程中发现的典型案例、热点问题及趋势进行梳理、统计和归纳研究。

3.形成专项报告和制度优化建议。2023年10月底形成《深圳市破产事务管理署个人破产申请前辅导机制优化及实施情况专项报告（2023年）》初稿并提交市破产事务管理署征求意见，11月底前根据市破产事务管理署意见修改完善形成报告专家评审稿并组织专家验收评审。

本项目产生的所有成果报告版权归采购人所有

五、项目商务要求

（一）服务期限：自合同签订之日起至2023年12月

（二）付款方式：财政性付款。分两次支付：签订委托合同且甲方收到乙方提供的有效发票后10个工作日内支付首期款，为中标金额的60%；《深圳市破产事务管理署个人破产申请前辅导机制优化及实施情况专项报告（2023年）》通过专家验收评审，且甲方收到乙方提供的有效发票后10个工作日内支付尾款，为中标金额的40%。

（三）质量考核验收标准及违约金

1.质量考核验收标准：本项目服务中标人提交的成果通过专家评审验收

2.违约金：以合同签订为准

六、投标报价

1.本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由企业根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，投标报价总价作为中标单位与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整。

2.投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；评标时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在投标文件中提出的综合单价或总价为依据。

4.除非政府集中采购机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报综合单价或总价。投标人未填综合单价或总价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或总价内。

5.投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

6.投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。