三、项目概况

（一）预算金额: 人民币壹拾捌万（180,000.00），最高投标限价: 人民币壹拾捌万（180,000.00）

（二）项目概况:

为落实《2023年深圳市司法行政工作要点》要求，市破产事务管理署今年计划研究起草个人破产制度改革试点白皮书，以提升深圳个人破产制度改革试点影响力。《白皮书》计划在《深圳经济特区个人破产条例》审议通过3周年——即2023年8月26日前发布，总结改革工作阶段性成果向社会交出答卷。

四、项目技术要求

（一）研究内容：研究内容初步包括以下方面，具体可根据资料收集情况进行调整。

1.总结重大举措

总结个人破产事务管理工作推进过程中发布的重要制度和实施的重大改革举措，全方位展示个人破产事务管理工作推进取得的积极成效。

2.发布典型案例

梳理、总结个人破产事务管理各个环节，包括但不限于个人破产事务咨询服务、申请前辅导、债务人监督、管理人管理等工作，形成8-10宗典型案例。

3.公开业务数据

统计并公布履职过程中产生的业务数据，以图文并茂的方式展示市破产事务管理署在推进个人破产制度改革试点过程中发挥的重要作用。

4.展现制度建设成果

汇总编辑个人破产事务管理制度，展现改革过程中形成的制度性成果。

5.专家点评意见

邀请不少于5名破产领域知名专家对报告提出完善意见，同时对《白皮书》呈现的工作成果发表专业点评，以提升影响力。

研究成果：编制《白皮书》及其说明。

（二）工作进度要求
1.开展资料收集形成编制思路

6月中旬前，组建课题组。课题组由不少于3名研究人员组成。深入了解市破产事务管理署各部门工作，收集素材、统计数据，形成《白皮书》编制大纲，提出各部分编制的计划、思路和主要内容。

2.形成研究初稿提交审查

7月中旬前形成《白皮书》初稿及编制说明，组织不少于5名专家对项目成果进行评审，评审通过提交甲方审定。

3.形成定稿交付印刷

8月上旬完成核稿、校对并交付设计。8月26日前后为《白皮书》发布及宣传工作提供必要协助。

本项目产生的所有成果报告版权归采购人所有

五、项目商务要求

（一）服务期限：自合同签订之日起至2023年11月30日

（二）付款方式：财政性付款。分两次支付：签订委托合同且甲方收到乙方提供的有效发票后10个工作日内支付首期款，为中标金额的70%，项目全部完成并通过验收后10个工作日内完成尾款支付，为中标金额的30%。

（三）质量考核验收标准及违约金

1.质量考核验收标准：以不少于5名专家组成的评审组评审通过

2.违约金：以合同签订为准

六、投标报价

1.本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由企业根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，投标报价总价作为中标单位与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整。

2.投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；评标时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在投标文件中提出的综合单价或总价为依据。

4.除非政府集中采购机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报综合单价或总价。投标人未填综合单价或总价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或总价内。

5.投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

6.投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。