三、项目概况

（一）预算金额: 人民币贰拾贰万元（220,000.00），最高投标限价: 人民币贰拾贰万元（220,000.00）

（二）项目概况:

2022年以来，深圳市委市政府陆续印发了一系列重要文件，明确深圳市破产事务管理署及市中级人民法院牵头探索建立科学有效的个人债务人监督规则，实现债务人监督工作常态化；健全破产风险预警预防机制，加快反破产欺诈规则研究。为更好落实上述重要精神，有必要引入第三方专业机构，支撑深圳市破产事务管理署组织开展个人破产债务人监督及案件评查相关工作。一是通过书面监督、面谈问询、实地走访等方式，抽取部分或者全面对个人破产案件涉及债务人履行破产程序义务情况进行掌握和监督；二是研究完善《深圳市破产事务管理署个人破产债务人监督暂行办法》，建立府院联动、常态运行、高效协同的个人债务人监督工作机制。

四、项目技术要求

（一）服务内容

1.文献资料研究。研究个人破产、个人债务清理相关政策及文献资料；研究各地防范企业破产、个人债务清理有关欺诈行为的政策及文献资料，夯实项目研究基础。

2.组织开展调研。通过座谈会等方式，了解市中级人民法院、市相关部门、破产管理人等对于建立个人破产欺诈防范机制的意见建议。调研了解国内外先进地区或者城市建立健全破产欺诈防范机制的主要先进经验和举措。

3.协助开展案件评查。根据深圳市破产事务管理署要求和工作部署，协助开展个人破产案件评查工作。2023年下半年，深圳市破产事务管理署将选取部分或者全部进入执行监督期的案件，通过案卷整理、书面监督、面谈问询、实地走访等方式进行案件评查。

4.形成项目研究成果。一是起草形成《深圳市破产事务管理署案件评查报告（2023年度）》；二是协助深圳市破产事务管理署完善《深圳市破产事务管理署个人破产债务人监督暂行办法》及其说明，并协助开展征求意见、座谈论证等工作。

（二）人员要求

确定中标后1个月内，中标单位根据深圳市破产事务管理署要求组建稳定、专业的工作团队，团队成员人数不少于2人。

（三）研究成果

1.协助开展资料收集，广泛查明、收集防范个人破产欺诈及债务人监督相关文献资料，并形成有关文献资料汇编提交深圳市破产事务管理署。

2.2023年6月底前，完成前期调查研究，对国内外相关地区、城市防范破产欺诈的先进经验进行研究，为府院联动推进防范个人破产欺诈、建立高效协同、常态运行的个人破产债务人监督制度提供经验参考；了解市人大常委会、市中级人民法院、市相关部门、个人破产管理人对于建立个人破产欺诈防范机制的意见建议。

3.协助开展征求意见工作。2023年9月底前，形成《深圳市破产事务管理署个人破产债务人监督暂行办法（征求意见稿）》《关于<深圳市破产事务管理署个人破产债务人监督暂行办法（征求意见稿）>的说明》，并协助组织开展有关书面、公开征求意见工作，根据征求意见情况，对有关征求意见稿进行修改完善；必要时组织专家论证。

4.协助开展案件评查。2023年10月底前，协助深圳市破产事务管理署对执行监督期案件进行评查，通过案卷整理、书面监督、面谈问询、实地走访等方式对债务人进行监督，形成《深圳市破产事务管理署案件评查报告（2023年度）》。

5.形成项目评审稿。2023年11月中旬前，根据征求意见、咨询论证及有关案件评查情况，形成《深圳市破产事务管理署案件评查报告（2023年度）》《深圳市破产事务管理署个人破产债务人监督暂行办法（评审稿）》《关于<深圳市破产事务管理署个人破产债务人监督暂行办法（评审稿）>的说明》，并提交深圳市破产事务管理署开展项目结项工作。

本次项目形成的所有成果报告版权归采购人所有。

五、项目商务要求

（一）服务期限：自合同签订之日起至2023年12月，服务期限结束后6个月为售后服务期，须提供有关成果的答疑服务。

（二）付款方式：财政性付款。分两次支付：签订委托合同且甲方收到乙方提供的有效发票后10个工作日内支付首期款，为中标金额的70%，项目全部完成并通过采购人行政验收后10个工作日内完成尾款支付，为中标金额的30%。

（三）质量考核验收标准及违约金

1.质量考核验收标准：本项目服务中标人提交的成果通过专家评审验收。

2.违约金：以合同签订为准

六、投标报价

1.本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由企业根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，投标报价总价作为中标单位与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整。

2.投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；评标时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在投标文件中提出的综合单价或总价为依据。

4.除非政府集中采购机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报综合单价或总价。投标人未填综合单价或总价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或总价内。

5.投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

6.投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。