## 第二章  招标项目需求

### 一、对通用条款的补充内容

| 序号 | 内 容 | 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 联合体投标 | 见《招标公告》中“投标人资格要求”部分的相关内容 |
| 2 | 投标有效期 | 120日历天（从投标截止之日算起） |
| 3 | 投标人的替代方案 | 不允许 |
| 4 | 投标文件的投递 | 本项目实行网下投标，按照招标文件的要求提交纸质文件正本1份，副本4份，电子文件1份（WORD和PDF格式电子文档各1份）电子文档要求U盘，PDF格式有签字盖章，不留密码，无病毒，不压缩，密封提交，所有应答文件应于递交截止时间之前送达招标文件规定的地址。 |
| 5 | 履约保证金 | ___0__万元或合同金额的___0__%，缴纳方式： |
| 6 | 中标服务费 | 根据“深圳市财政委员会关于规范深圳市社会采购代理机构管理有关事项的补充通知(深财购[2018]27号)”的规定执行。招标代理服务收费以中标/成交通知书公布的中标金额为计算基准,按差额定率累进法计算,作为招标代理服务费。低于人民币陆仟元的，按陆仟元计取。 |

备注：本表为通用条款相关内容的补充和明确，如与通用条款相冲突的以本表为准。

### 二、实质性条款

| 序号 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 1 | 完全满足本项目服务期限的要求。 |
| 2 | 完全满足“项目技术要求”的要求。 |

注：上表所列内容为不可负偏离条款

### 三、项目概况

（一）预算金额: 人民币贰拾伍万元（250,000.00），最高投标限价: 人民币贰拾伍万元（250,000.00）

（二）项目概况: 为落实《深圳经济特区个人破产条例》（以下简称《个破条例》）建立完善办理破产事务协调机制的要求，市破产署拟开展优化府院联动协调办理个人破产机制研究项目工作。本项目研究工作将采取文献分析、比较研究、实地调研等多种方式进行，通过收集、比较分析国外（境外）、国内法院、政府在办理破产中的职能分工以及有关协同、协调机制，结合我国司法体制等实际情况，就进一步厘清法院、破产署、政府有关部门在办理破产中的职责分工，以及优化有关协同、协调办理破产的机制提出具体的意见和建议，为市破产署推进相关工作提供理论支撑和决策参考。

### 四、项目技术要求

（一）服务内容

1. 以英国、法国、德国、瑞典等国家为研究对象，分析研究两大法系个人破产办理体制中个人破产案件办理中审判权、行政权的划分，对国外（境外）法院、政府及市场化管理人在个人破产办理中的分工协作机制特点概括以及优缺点比较分析；

2. 调研我国浙江、江苏、山东等地个人破产或个人债务集中清理方面府院联动机制情况，概括其特点并对优缺点比较分析；

3. 在上述研究基础上，根据我国司法体制并结合深圳“四位一体”个人破产办理体系，研究法院、破产事务管理机构及各职能部门协同办理个人破产的职能界分以及优化深圳个人破产府院联动、协调办理个人破产机制的思路，结合《个破条例》提出夯实破产事务管理机构职能的具体建议，并分析提出有关深圳市个人破产领导小组职能、运作机制及运行情况的优化建议；

4.组织开展有关调研工作，起草《深圳市优化府院联动协调办理个人破产机制工作研究报告》；

5.参照国家、广东省和深圳市有关重大行政决策专家咨询论证的规定，协助市破产事务管理署组织专家开展咨询论证工作，并形成有关专家论证意见；必要时，根据采购方要求邀请破产法专家出具咨询意见；

6.协助开展制度相关资料收集、统计、翻译、汇编等工作，形成相关制度文献汇编。

（二）人员要求

1．组成不少于3个人的工作团队，具有法律专业教育背景或相关工作经验。其中1名团队成员为项目组长和联络人，全程跟踪并协助对管理人参与个人破产案件及市破产事务管理署管理个人破产案件的资料收集。

2. 团队应在服务期限内及时响应，做到工作日1小时内、非工作日8小时内响应招标单位的要求。

3.中标单位不得随意更换团队成员，服务期限内未经招标单位同意不得随意更换。人员有变动时，应当提前至少4周书面通知招标单位，并安排好新成员的上岗培训和交接手续。

（三）研究成果

1.深圳市优化府院联动协调办理个人破产机制工作研究报告；

2.研究过程中形成的重要资料、相关制度文献汇编。

上述研究成果名称暂定，具体名称根据研究结论确定。

（四）完成时间

1.2023年6月底前完成基础资料搜集、基础研究工作，提交《深圳市优化府院联动协调办理个人破产机制工作研究报告》（提纲）；

2.提交《深圳市优化府院联动协调办理个人破产机制工作研究报告》（初稿）；

3.2023年9月底前完成《深圳市优化府院联动协调办理个人破产机制工作研究报告》（中期稿）及相应起草说明；

4.2023年11月中旬前组织专家对成果进行结题评审；

5.2023年11月底前提交成果最终稿。

本次项目产生的所有成果版权归采购人所有

### 五、项目商务要求

（一）服务期限：自合同签订之日起至2023年12月，服务期限结束后6个月为售后服务期，须提供有关成果的设计、排版、印刷服务。该项目为长期服务项目，合同期限可以延续，但最长不得超过三十六个月。

（二）付款方式：财政性付款。分3次支付：签订委托合同且甲方收到乙方提供的有效发票后的10个工作日内支付首期款，为中标金额的70%。9月底支付中期款，为中标金额的20%。项目全部完成并通过采购人验收后10个工作日内完成尾款支付，为中标金额的10%。

（三）质量考核验收标准及违约金

1.质量考核验收标准：本项目服务中标人提交的成果通过采购人审核验收

2.违约金：以合同签订为准

### 六、投标报价

1.本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由企业根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，投标报价总价作为中标单位与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整。

2.投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；评标时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在投标文件中提出的综合单价或总价为依据。

4.除非政府集中采购机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报综合单价或总价。投标人未填综合单价或总价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或总价内。

5.投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

6.投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。