## 第二章  招标项目需求

### 一、对通用条款的补充内容

| 序号 | 内 容 | 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 联合体投标 | 见《招标公告》中“投标人资格要求”部分的相关内容 |
| 2 | 投标有效期 | 120日历天（从投标截止之日算起） |
| 3 | 投标人的替代方案 | 不允许 |
| 4 | 投标文件的投递 | 本项目实行网下投标，按照招标文件的要求提交纸质文件正本1份，副本4份，电子文件1份（WORD和PDF格式电子文档各1份）电子文档要求U盘，PDF格式有签字盖章，不留密码，无病毒，不压缩，密封提交，所有应答文件应于递交截止时间之前送达招标文件规定的地址。 |
| 5 | 履约保证金 | ___0__万元或合同金额的__0___%，缴纳方式： |
| 6 | 中标服务费 | 根据“深圳市财政委员会关于规范深圳市社会采购代理机构管理有关事项的补充通知(深财购[2018]27号)”的规定执行。招标代理服务收费以中标/成交通知书公布的中标金额为计算基准,按差额定率累进法计算,作为招标代理服务费。低于人民币陆仟元的，按陆仟元计取。 |

备注：本表为通用条款相关内容的补充和明确，如与通用条款相冲突的以本表为准。

### 二、实质性条款

| 序号 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 1 | 完全满足本项目服务期限的要求。 |
| 2 | 完全满足本项目技术要求中的人员要求。 |

注：上表所列内容为不可负偏离条款

### 三、项目概况

（一）预算金额: 人民币贰拾万元（200,000.00），最高投标限价: 人民币贰拾万元（200,000.00）

（二）项目概况:

根据《个破条例》第一百三十五条、一百三十六条、一百五十五条等规定，破产事务管理署肩负着提供破产事务咨询和援助服务，接受人民法院、债务人与债权人委托组织办理个人破产和解案件等重要职责。作为全国首部个人破产专门法规，《个破条例》为破产事务管理署履行法定职责提供了基本依据，破产事务管理署需依据《个破条例》规定，进一步细化有关咨询服务流程及规则，进一步探索和总结个人破产委托和解案件办理程序及规则，为破产事务管理署全体工作人员有序开展工作提供明确指引，并提升破产事务管理质量。深圳是目前中央唯一正式授权开展个人破产制度改革试点的城市。作为国内首家专门破产事务管理机构，破产事务管理署在破产行政事务管理、探索破产案件审判权与事务管理权相分离机制方面，也承担着先行先试、示范引领等重大使命。我市有关改革成效，在一定程度上决定了个人破产制度能否在全国复制和推行。为此，有必要立足实际，梳理问题、总结经验，充分挖掘其制度建设资源，尽快探索发布有关咨询服务及个人破产案件办理合规指引，为个人破产制度在全国的推行提供可借鉴、可复制、可推广的“深圳模式”。

### 四、项目技术要求

（一）服务内容

1.文献资料研究。研究个人破产案件办理、个人债务清理、个人破产咨询服务相关文献资料，研究商事调解、人民调解相关文献资料，夯实项目研究工作基础。

2.开展调研考察。根据需要开展调研考察，了解国内其他城市府院联动推动个人债务清理、推进个人破产咨询服务的先进经验，了解美国、英国、香港等国家或地区办理个人破产案件的经验举措。了解其他城市开展商事调解、庭外调解/和解、执行和解等工作的先进经验及收费模式。

3.协助开展案件办理。全流程参与破产事务管理署组织的庭外和解案件办理工作；汇总个人破产委托和解案件办理过程中发现的问题并提出合法性、可行性建议。

4.形成项目研究成果。在前期调研基础上，起草形成《深圳市破产事务管理署开展咨询服务及案件办理合规指引》《关于<深圳市破产事务管理署开展咨询服务及案件办理合规指引>的说明》评审稿，并提交有关资料汇编。

（二）人员要求

确定中标单位之日起1个月内，组建稳定工作团队，且不少于3人。

（三）项目进度安排

1.国内资料研究。确定中标单位之日起1个月内，组建稳定工作团队，且不少于3人。开展资料收集，广泛查明、收集个人破产案件办理、咨询服务、个人债务清理、商事调解、人民调解、多元化纠纷解决相关文献资料。

2.开展调研考察。2023年6月中旬前完成调研工作，了解其他城市开展商事调解、人民调解、多元纠纷解决等工作的先进经验及收费模式；了解其他城市开展个人债务清理的财产调查、诚信调查、债权人联系等的先进经验。

3.形成初步研究成果。2023年8月，根据前期调研起草形成《深圳市破产事务管理署开展咨询服务及案件办理合规指引》《关于<深圳市破产事务管理署开展咨询服务及案件办理合规指引>的说明》有关初稿。

4.协助开展案件办理。2023年11月前，根据破产事务管理署要求，协助完成2宗个人破产案件的办理工作，包括债权申报审核、债务人财产、诚信及相关情况调查、组织开展和解会议相关、协助起草和解会议材料。

5.形成成果评审稿。2023年12月，根据破产事务管理署有关意见建议，形成《深圳市破产事务管理署开展咨询服务及案件办理合规指引》《关于<深圳市破产事务管理署开展咨询服务及案件办理合规指引>的说明》有关评审稿。

6.组织项目结题。2023年12月中旬前，组织召开专家评审会，就项目研究成果进行专家评审，并根据有关专家评审意见和建议形成项目研究最终成果。

本项目产生的所有成果报告版权归采购人所有。

### 五、项目商务要求

（一）服务期限：自合同签订之日起至2023年12月完成项目评审验收。

（二）付款方式：具体以合同签订为准。

（三）质量考核验收标准及违约金

1.质量考核验收标准：本项目服务中标人提交的成果通过专家评审验收。

2.违约金：具体以合同签订为准。

### 六、投标报价

1.本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由企业根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，投标报价总价作为中标单位与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整。

2.投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；评标时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在投标文件中提出的综合单价或总价为依据。

4.除非政府集中采购机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报综合单价或总价。投标人未填综合单价或总价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或总价内。

5.投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

6.投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。