### 一、项目技术要求

（一）拟定《深圳市扶贫志》篇目大纲，对相关资料加以系统分类整理，按照志书的编写要求完成初稿撰写、统稿合成，提交课题研究报告，报告含50万字以上的志书文稿、约200幅卷首图片、约300幅正文插图及附录。

（二）配合采购人组织3次专家评审，即开题评审、中期评审、结题评审（含保密审查），根据历次评审意见进行修改补充，逐步完善，总纂形成样书报送采购人审核验收。

（三）课题研究报告质量要求：课题研究报告须符合《地方志工作条例》《广东省地方志工作条例》《出版管理条例》《图书质量管理规定》《图书出版管理规定》《图书质量保障体系》等国家及有关部门现行的技术标准和规范，符合地方志书质量规定、通用汉字规范字表等相关法律法规。通过专家评审。

（四）、工作具体要求

项目团队人数须在5人以上，项目负责人及团队成员参加过相关类型史志图书编纂工作。项目负责人及团队成员主编或参与编纂出版至少3部地方志类图书。

### 二、项目商务要求

**（一）服务期限：**

项目完工时间要求 ；

自签订合同之日起至完成《深圳市扶贫志》课题研究报告及合同约定相关工作为止，总工期约9个月。2021年9月底前提交课题研究报告初稿，10月至11月开展评审和修改，12月10日前通过课题终审验收，完成课题研究任务。

其他要求 ；

1.本项目按项目范围总价包干的方式，投标报价超出采购预算的，其投标将被视为无效。投标人的投标报价必须包含完成本项目调研费、差旅费、劳务费、会议费、专家评审费、样书提交、售后服务、中标服务费等伴随的服务、各种税费及合同实施过程中不可预见费用等全部费用，以人民币为结算单位。采购人不再另外支付任何费用。

2.编纂工作要求编纂人员忠于史实，保守秘密，具备相应的专业知识，全面、客观地记述编纂项目，做到观点正确、资料翔实、体例严谨。

3.根据《中华人民共和国保密法》做好保密工作。

4.售后服务期限

项目验收后1年内，中标人应根据采购人需求提供资料核实补充、文稿修改完善等相关服务。

**（二）付款方式：以正式合同为准**

**（三）质量考核验收标准及违约金**

1.质量考核验收标准：**以正式合同为准**

2.违约金：**以正式合同为准**

### 三、投标报价

1.本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由企业根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，投标报价总价作为中标单位与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整。

2.投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；评标时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在投标文件中提出的综合单价或总价为依据。

4.除非政府集中采购机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报综合单价或总价。投标人未填综合单价或总价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或总价内。

5.投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

6.投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。