## 招标项目需求

### 一、对通用条款的补充内容

| 序号 | 内 容 | 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 联合体投标 | 见《招标公告》中“投标人资格要求”部分的相关内容 |
| 2 | 投标有效期 | 120日历天（从投标截止之日算起） |
| 3 | 投标人的替代方案 | 不允许 |
| 4 | 投标文件的投递 | 本项目实行网下投标，按照招标文件的要求提交纸质文件正本1份，副本4份，电子文件1份（WORD和PDF格式电子文档各1份）电子文档要求U盘，PDF格式有签字盖章，不留密码，无病毒，不压缩，密封提交，所有应答文件应于递交截止时间之前送达招标文件规定的地址。 |
| 5 | 履约保证金 | 无 |
| 6 | 中标服务费 | 根据“深圳市财政委员会关于规范深圳市社会采购代理机构管理有关事项的补充通知（深财购[2018]27号）”的规定执行。招标代理服务收费以中标/成交通知书公布的中标金额为计算基准，按差额定率累进法计算，作为招标代理服务费。低于人民币陆仟元的，按陆仟元计取。 |

备注：本表为通用条款相关内容的补充和明确，如与通用条款相冲突的以本表为准。

### 二、实质性条款

| 序号 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 1 | 完全满足本项目服务期限的要求。 |
| 2 | 完全满足本项目★要求。 |

注：上表所列内容为不可负偏离条款

### 三、项目概况

（一）预算金额：人民币伍拾贰万壹仟贰佰贰拾元（521,220.00），最高投标限价：人民币伍拾贰万壹仟贰佰贰拾元（521,220.00）

（二）项目概况：为贯彻落实《中华人民共和国土壤污染防治法》、《深圳市2020年度土壤环境保护和质量提升工作计划》、《2023年广东省生态环境监测方案》、《2024年深圳市生态环境监测方案》以及《自然处关于加强2023年土壤污染重点监管单位管理的通知》的有关要求，我站拟在2024年对全市162家土壤污染重点监管企业中剩余的18家企业以及2024年新增16家企业开展周边土壤监测工作。

### 四、项目内容：

一、服务内容

（一）、工作目标

对34家土壤污染重点监管单位周边土壤进行监测采样，布设不少于136个点位，采集不少于136个土壤样品进行实验室分析，以及完成相关系列报告。

（二）、工作内容

1、监测范围

对全市162家土壤污染重点监管企业中剩余的18家企业以及2024年新增的16家企业开展周边土壤监测工作，并同步通过现场勘查（含污染隐患排查），摸清可能涉及水迁移影响型企业的清单。

| 序号 | 行业 | 清单企 业数 | 预计开展监测企业家数 | 样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电子元器件制造 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | 电子电路制造 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | 化学药品原料药制造 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 环境卫生管理 | 4 | 4 | 16 |
| 5 | 计算机零部件制造 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | 金属表面处理及热处理加工 | 11 | 11 | 44 |
| 7 | 锂离子电池制造 | 2 | 2 | 8 |
| 8 | 其他电子元件制造 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | 危险废物治理 | 2 | 2 | 8 |
| 10 | 显示器件制造 | 1 | 1 | 4 |
| 11 | 制冷、空调设备制造 | 1 | 1 | 4 |
| 12 | 专项化学用品制造 | 1 | 1 | 4 |
| 13 | 涂料制造 | 1 | 1 | 4 |
| 14 | 其他未列明金属制品制造 | 1 | 1 | 4 |
| 15 | 珠宝首饰及有关物品制造 | 1 | 1 | 4 |
| 16 | 油气仓储 | 1 | 1 | 4 |
| 17 | 塑料零件及其他塑料制品制造 | 1 | 1 | 4 |
| 18 | 集成电路制造 | 1 | 1 | 4 |
| 合计 |  | 34 | 34 | 136 |

2、监测项目

A.必测项目

土壤：pH、有机质、镉、汞、砷、铅、铬（若土壤利用类型为建设类用地，则测六价铬）、铜、锌和镍等8种元素的全量。

B.加测项目

对34家企业共计136个点位加测六氯丁二烯、二氯甲烷、三氯甲烷、多氯联苯、氯丹、六氯苯、林丹等有机污染物。

3、监测频次：1次/年。

（三）、招标事项及控制价

| 序号 | 监测类别 | 监测项目 | 点位个数 | 监测频次 | 招标控制单价（元） | 招标控制总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 理化指标 | pH | 136 | 1 | 105 | 14280 |
| 2 |  | 有机质 | 136 | 1 | 210 | 28560 |
| 3 | 重金属和无机物 | 镉 | 136 | 1 | 210 | 28560 |
| 4 |  | 汞 | 136 | 1 | 157.5 | 21420 |
| 5 |  | 砷 | 136 | 1 | 157.5 | 21420 |
| 6 |  | 铅 | 136 | 1 | 157.5 | 21420 |
| 7 |  | 铜 | 136 | 1 | 157.5 | 21420 |
| 8 |  | 锌 | 136 | 1 | 157.5 | 21420 |
| 9 |  | 镍 | 136 | 1 | 157.5 | 21420 |
| 10 |  | 铬/六价铬 | 136 | 1 | 157.5 | 21420 |
| 11 | 有机污染物 | 六氯丁二烯 | 136 | 1 | 262.5 | 35700 |
| 12 |  | 二氯甲烷 | 136 | 1 | 210 | 28560 |
| 13 |  | 三氯甲烷 | 136 | 1 | 210 | 28560 |
| 14 |  | 多氯联苯 | 136 | 1 | 840 | 114240 |
| 15 |  | 氯丹 | 136 | 1 | 262.5 | 35700 |
| 16 |  | 六氯苯 | 136 | 1 | 210 | 28560 |
| 17 |  | 林丹 | 136 | 1 | 210 | 28560 |
| 合计 ：521220元 |  |  |  |  |  |  |

1、监测点位与项目包括但不限于上述点位与监测项目，采购人根据环境保护管理部门的要求，可对年度检测点位、频次和项目进行调整，调整计价原则参考《广东省环境监测行业指导价（2021年修订稿）（征求意见稿）》、《广东省生态环境监测中心测算标准（2022年）修订版》乘以投标报价/招标控制价计算，最终以实际完成的工作量进行核算。金额的增加幅度在10%以内，所需费用包括在本项目中标价格内。

2、原则上一个项目的单价是指按照标准方法产生这个项目有效数据的全部费用。

（四）、检测（或监测）结果报送要求

1、一般检测（或监测）任务在完成现场采样或自收到样品后15个自然日内提交纸质或电子版检测（或监测）报告。采购人对于紧急或特殊检测（或监测）任务有报告时间要求的，中标人需严格按照采购人要求时间提交检测（或监测）结果或报告。

2、提供检测（或监测）报告原件至少3份。同时，根据采购人要求，提供采样单、分析原始记录（含仪器打印纸）和质控记录复印件。

3、中标人必须确保报送的检测（或监测）结果及提供的原始记录真实准确，检测（或监测）报告规范完整。

（五）、项目实施与进度要求

自合同签订之日起20个工作日内，中标人需根据采购人要求，进行基础资料收集、现场勘查，明确点位布设、样品采集、检测项目、数据分析等内容，编制监测方案、质量保证和质量控制方案等。相关方案获得采购人同意后，中标人方可正式开展监测工作，包括现场采集土壤样品并进行实验室检测，对检测结果进行汇总整理分析，编制2024年度重点监管单位周边土壤监测项目系列报告。

（六）、样品分析要求

样品分析执行《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166 -2004）、《土壤环境监测实验室质量控制技术规定》（总站土字〔2018〕407 号）附件3及监测项目的分析方法中的相关技术和质量控制要求。土壤测试项目所使用方法须通过CMA 资质认定（如项目执行过程中标准更新，以最新标准执行。）。

分析测试方法表

| 序号 | 项目 | 推荐方法 | 等效方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 《土壤 pH 值的测定 电位法》(HJ 962-2018) | 《土壤元素近代分析测试方法》 |
| 2 | 有机质 | 《土壤检测 第六部分 土壤有机质的测定》(NY/T 1121.6-2006) | 《土壤元素近代分析测试方法》 |
| 3 | 镉 | 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》(GB/T 17141-1997) | / |
| 4 | 汞 | 《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/解原子荧光法》 (HJ680-2013) | 《土壤和沉积物 总汞的测定 催化热解-冷原子吸收分光光度法》(HJ 923-2017) |
|  |  |  | 《土壤质量 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法》 (GB/T 17136-1997) |
|  |  |  | 《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 1 部分土壤中总汞的测定》(GB/T 22105.1-2008) |
| 5 | 砷 | 《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解原子荧光法》(HJ680-2013) | 《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 2 部分土壤中总砷的测定》(GB/T 22105.2-2008) |
| 6 | 铅 | 《土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》(HJ491-2019) | 《土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散 X 射线荧光光谱法》(HJ 780-2015) |
|  |  |  | 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》(GB/T 17141-1997) |
| 7 | 铬 | 《土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》(HJ491-2019) | 《土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散 X 射线荧光光谱法》(HJ 780-2015) |
| 8 | 铜 | 《土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》(HJ491-2019) | 《土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散 X 射线荧光光谱法》(HJ 780-2015) |
| 9 | 锌 |  | 《土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法》（GB/T 17138-1997） |
| 10 | 镍 | 《土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》(HJ491-2019) | 《土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散 X 射线荧光光谱法》(HJ 780-2015) |
|  |  |  | 《土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法》（GB/T 17139-1997） |
| 11 | 六价铬 | 《土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法》HJ1082-2019 | / |
| 12 | 六氯丁二烯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011 | 《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 735-2015 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017 |
| 13 | 二氯甲烷 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011 | 《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 735-2015 |
| 14 | 三氯甲烷 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011 | 《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 735-2015 |
| 15 | 多氯联苯 | 《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015 | / |
| 16 | 氯丹 | 《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017 | 《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017 |
| 17 | 六氯苯 | 《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017 |
| 18 | 林丹 | 《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017 | 《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017 |

二、提交成果要求

1、《重点监管单位周边土壤监测方案》、《重点监管单位周边土壤监测质量保证和质量控制实施方案》。

2、《重点监管单位周边土壤环境监测总报告》（需包含全过程质控总结）。

3、被检测单位的《土壤样品分析检测报告》（包括电子版文件以及相关图片、数据等）以及相关数据报表。

4、中标人需通过现场排查（含污染隐患排查），摸清可能涉及水迁移影响型企业，如有并最终提供清单。

5、中标人应根据实际需要，对检测（或监测）内容及结果进行分析和评价。

6、采购人根据实际的工作需要，可以要求中标人出具有关的报告，中标人需无条件配合。本项目有国标要求的报告项目都需要有CMA认证。

三、实验室要求

中标人应具有CMA认证的检测实验室。除承担本项目常规检测任务外，还必须具备满足应急检测项目实施的能力。

四、验收要求

项目完成后，由采购人组织专家对项目成果进行验收评审。

五、人员要求

为保障项目实施，本项目团队成员应不少于20人且为正式全职员工。其中，项目负责人应具有环境类或质量类或化学类相关专业中级（含）以上技术职称，同时具备环境检测实验室管理经验；项目质控负责人应具有环境类或质量类或化学类相关专业中级（含）以上技术职称；项目技术人员应具有较丰富的检测工作经验，从事环境检测工作2年（含）以上；项目团队成员须为化学或化工或环境类相关专业并取得相应岗位的上岗证。

六、项目拟使用的车辆、场地、工具、机器等要求

1、中标人须配备足够完成本检测任务所需先进的、性能优良的检测仪器设备及现场坐标定位、现场摄像取证设备等。

2、中标人应根据委托任务情况，配备足够的采样车辆，以保障项目样品的采集和运输。

### 五、项目商务要求

一、报价要求

# 1、投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；评标时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

# 2、投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在投标文件中提出的综合单价或总价为依据。

# 3、除非政府集中采购机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报综合单价或总价。投标人未填综合单价或总价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或总价内。

# 4、投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

# 5、投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

6、投标人须考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。在项目实施过程中，如项目工作范围发生变更，由中标人和采购人双方协商解决；其余情况下，投标总价均不予调整。

二、 合同服务期限

1、项目服务期限：本项目服务期自合同签订之日起至2024年11月30日。

2.售后服务期限：项目完成后通过采购人验收，即进入售后服务期，售后服务期1年。中标人需在售后服务期限内提供相关咨询、协调和项目审查等技术支持。

三、支付要求

1、合同签订后，由中标人提供相应的发票（含税），采购人收到中标人发票的15日内，按照财政程序支付首期款70%。

2、项目服务工作完成，通过采购人验收及履约评价合格后，由中标人提供相应的发票（含税），采购人收到中标方的发票15日内，按照财政程序支付尾款30%。

3、在支付上述各个阶段款项前，中标人应将等额有效发票交付采购人，采购人收到该票据并核实无误后按财政国库集中支付程序办理支付手续，在财政资金拨款到位后向中标人支付。

四、质量管理要求

1、中标人应严格执行有关国家、省、市制定的环境监测质量保证的标准、规范、规章等规定要求，确保检测结果的代表性、准确性、精密性、可比性、完整性。

2、中标人应接受采购人对本项目实施的监督，包括现场检查、原始记录审查、实验比对、样品考核、人员资质和仪器设备核查等。

3、中标人必须按规定准备满足质量控制要求的样品，并确保数据的准确有效。中标人应加强内部质量控制，并就此项目制定详细的质量控制方案，确保质量管理的有效性，方案需征得采购人认可。

五、响应服务要求

1、投标人在投标书中必须有响应服务承诺书和违约责任承诺书，响应服务承诺书应有可信的保障措施；

2、中标人接到采购人的特急任务后，应在2小时内响应并到达现场开展监测，采样后24小时内出具检测（或监测）报告；

3、中标人接到采购人的加急任务后，应在4小时内响应，并按要求时间到达现场开展监测，采样后3个自然日内出具检测（或监测）报告；

4、中标人接到采购人的一般任务后，应在24小时内响应，并按要求时间到达现场开展监测，采样后15个自然日内出具检测（或监测）报告。

5、项目服务到期后一年内，随时对工作成果的完成过程、汇报情况提供咨询服务。

六、工作实施方案及保障措施要求

1、投标人应有科学合理的工作实施方案及保障措施，包括非法定工作时间的值班人员保障及需应急监测的响应时间作出可信的承诺。实施方案合理，条理清晰，可操作性强，对本项目的要求把握准确、重点突出、难点分析到位、应急响应可信、保障措施可靠，方案涉及细则编制、采样、测试分析、质量控制、结果报送及后续服务等流程。

2、根据需要，采购人可调整所列举的监测项目的频次，可以要求增加或者减少（取消）列举的监测项目，中标人必须无条件接受。投标人在投标过程需充分考虑这方面的风险可能性。

3、采购人有权根据项目的工作内容和成果要求，对中标人工作内容和工作进度提出要求。在合同履行过程中，采购人如发现中标人工作内容有严重错误或有正当理由对投标人履行的服务不满意的，有权要求中标人及时修改调整。

4、所有监测均包含了符合相关标准的采样、送样、实验、分析、提供报表、报告等全部的工作过程费用，也包括了管理、税费等一切的费用，中标人不得再另加任何费用。

七、接受监督要求

1、中标人应接受采购人对本项目实施的监督，包括现场检查、原始记录审查、实验比对、样品考核、人员资质和仪器设备核查等。

2、根据《关于将我省环境监测社会化工作纳入常态管理的通知》（粤环函[2017]1894号）文件的要求，政府部门购买环境监测服务须按照标准化的环境监测作业流程，基本建立全过程留痕监控管理。被委托的社会环境检测机构现场采样人员应通过摄影、摄像等方式对污染源监督、执法监测的采样点位、采样过程、样品保存情况进行记录，样品标签和封条须符合相关管理要求；社会检测机构工作人员要按照广东省社会环境监测机构信息管理平台的要求将所有监测项目的监测过程及时无误录入。

八、信息系统安全要求

中标人在提供服务过程中使用到信息系统的，应根据采购人要求，对信息系统开展网络安全等级保护定级工作：面向互联网开放的信息系统，须定级为二级或以上，并提供相关报告；只限公司内网访问的信息系统，须委托具有信息安全资质的第三方机构进行信息安全检测并提供相关报告；须积极配合采购人开展不定期的信息系统安全扫描和整改工作。

九、保密要求

由采购人收集的、开发的、整理的、复制的、研究的和准备的与本合同项下工作有关的所有资料在提供给中标人时，均被视为保密的，不得泄漏给除采购人或其指定的代表之外的任何人、企业或公司，不管本合同因何种原因终止，本条款一直约束中标人；中标人在履行合同过程中所获得或接触到的任何内部数据资料，未经采购人同意，不得向第三方透露；中标人实施项目的一切程序都应符合国家安全、保密的有关规定和标号招标文件、中标人投标文件，国家和行业有关规范、规程和标准。

★十、违约责任

1、因中标人原因，未能按规定时间完成有关工作的，每延误一天，采购人可在支付合同余款中扣除合同价款千分之一，延误超过15天，采购人有权解除合同，中标人应当向采购人支付采购合同总价款20%的违约金，并赔偿给采购人造成的全部损失；

2、如中标人提供的技术服务或技术服务文件不符合质量要求，必须在采购人提出要求后7天内无条件修改，其费用由中标人承担。中标人经修改后提供的技术服务或技术服务文件仍不符合质量要求的，采购人有权解除合同，中标人应当返还采购人已支付款项并向采购人支付采购合同总价款20%的违约金，并赔偿给采购人造成的全部损失；

3、如中标人违反保密义务或提供的项目服务或项目成果侵犯第三方知识产权的，采购人有权解除合同，中标人应当返还采购人已支付款项并向采购人支付采购合同总价款20%的违约金，并赔偿给采购人造成的全部损失；

4、未经采购人同意，中标人不得将项目转包或分包给其他第三方，如若违反，采购人有权解除合同，中标人应当返还采购人已支付的款项并向采购人支付采购合同总价款20%的违约金。

5、前述违约责任除了所造成的损失外，还包括但不限于律师费、诉讼费、担保费、保全费、公证费、鉴定费等费用。

十一、合同的变更

1、在合同履行过程中，采购人、中标人双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

2、在不改变合同其他条款的前提下，采购人有权在合同价款改变正负百分之十的范围内追加或减少与合同标的相同的货物或服务，并就此与中标人签订补充合同，中标人不得拒绝。

3、除了双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分之外，合同条件不得有任何变更。

十二、合同转让和分包

1、中标人不得以任何形式部分或全部转让其应履行的合同义务。

2、除非在投标文件中提出的分包项目和建议的分包人，中标人不得采用分包方式履行合同。

3、在合同实施过程中，除非中标人违约，采购人不得指定分包人。

十三、解决争议的方法

1、合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。

2、如从协商开始28天内仍不能解决，任一方可向采购人所在地的人民法院提起诉讼。

3、在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，合同的其他部分应继续执行。

十四、合同语言

合同以及双方来住的与合同有关的信件、传真和其它文件应用中文书写。

十五、法律适用

合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改合同。

十六、通知

1、合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到对方的地址和办理签收手续。

2、通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

★十七、知识产权合规承诺

1、中标人在履行合同的过程中不得侵犯他人知识产权，不得提供虚假知识产权申请材料或者违背知识产权合规性承诺，否则依法追究其违约等责任，并将其失信违法信息依法纳入公共信用信息系统。

2、中标人应保证采购人在使用该项目服务、项目成果或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利、商标、版权等知识产权或商品名称及其他权利的起诉及索赔。若采购人因此被第三方起诉或以其它方式追究责任，中标人应赔偿因采购人被第三方索赔所引起的一切损失，包括但不限于采购人所支付的侵权损害赔偿费、律师费、诉讼费、仲裁费、办案差旅费等因应诉、沟通协调所发的一切费用。

3、中标人实施本项目所形成成果的知识产权归采购人所有，未经采购人许可，中标人不得随意使用。

十八、合同解除和终止

如果中标人未能在协议规定的限期或采购人同意延长的限期内提供部分或全部服务，采购人可向中标人发出书面的违约通知书，提出解除或终止部份或全部协议。采购人可在任何时候出于自身的便利向中标人发出书面通知终止部分合同，采购人在合同总价中扣除该终止部分服务的价款，并不再对中标人作出额外赔偿。

十九、税费

中国政府根据现行税法向中标人征收的与合同有关的一切税费均由中标人负责。