三、项目概况

（一）预算金额: 人民币叁拾玖万肆仟叁佰贰拾元（394,320.00），最高投标限价: 人民币叁拾玖万肆仟叁佰贰拾元（394,320.00）

（二）项目概况:

1、2024年深圳市国家机关“谁执法谁普法”履职报告评议活动

（1）参与单位

主办单位：市普法办公室

参加人员：

①邀请市人大代表、政协委员、普法专家、基层群众代表、新闻媒体代表、律师代表以及基层普法单位代表组成评议团。

②全市52家普法责任单位分管领导和相关工作人员2人参加评议会。

③各区、新区、特别合作区分管普法工作领导和业务骨干2人观摩评议会。

（2）评议对象

①全市52家普法责任单位提交履职评议报告，市普法办对其进行网上公示，接受群众监督。

②市委统战部、市科技创新局、市规划和自然资源局、市地方金融管理局、深圳海事局5家被评议单位进行现场履职报告，报告本单位“八五”普法规划以来普法工作开展情况。

（3）评议程序和时间安排

①自查自评

4月，全市52家普法责任单位对照《广东省国家机关落实普法责任制考核评估指标》进行自查自评，形成本单位普法工作自评报告。4月底前将自评报告发送至市司法局OA，电子版发送至szspfb@sf.sz.gov.cn。

②履职公示

5月中旬，市普法办在“深圳普法”微信公众号、读特APP法治频道刊登公示全市52家普法责任单位普法履职情况，公示内容包括：普法责任清单、落实普法责任工作措施、开展普法工作成效等。

③社会评议

5月下旬，市普法办通过“深圳普法”微信公众号组织社会投票，对5家被评议单位进行社会评议。

④实地考察

6月至7月，市普法办组织评议团采取实地察看、查阅资料、座谈了解、问卷调查等形式，对5家被评议单位的普法工作情况进行集中实地考察。

⑤履职报告、现场评议

10月，市普法办召开履职报告评议会。5家被评议单位主要领导或分管领导现场报告本单位“八五”普法规划以来普法工作情况；评议团成员逐一点评，提出意见建议，并作出评分；现场单位互评；市普法办综合得分情况，现场公布评议成绩。

在会议现场同时展示5家被评议单位的普法工作资料、典型案例和公益普法作品等。

2、2024年深圳市“法律明白人”主题周活动

开展为期3天的“法律明白人”主题周活动。培训人员包括市局普治处、各区司法局、132个民主法治示范村（社区）“法律明白人”，共约145人。

四、项目技术要求

（1）2024年深圳市国家机关“谁执法谁普法”履职报告评议活动

1、整理发布全市普法成员单位的普法履职报告，并将其向社会公示。

2、组织被评议单位的网络投票，动真格、较真劲，让具有普法责任的单位晒出自己的普法“成绩单”，接受来自群众和社会各方面的评价和监督。

3、协助市司法局、市普法办组织评议团成员，对评议单位普法工作情况集中实地考察。组织人员落实考察组交通、材料收集、材料打印等工作保障，并通过读特客户端对实地考察现场进行图文直播。

4、负责实地考察环节的摄影摄像，并收集与履职报告评议有关的素材，形成视频专题片。

5、协助市司法局、市普法办举办现场评议会议，组织人员对会议现场搭建、布置；会议现场等工作保障。

（2）深圳市“法律明白人”主题周活动

1、协助市司法局、市普法办组织学员参加培训、处理学员突发情况等事项；

2、负责培训工作的具体实施与组织管理工作；

3、负责培训项目的教学管理与实施，教学现场的组织与管理等；

4、负责提供培训场地和安排伙食。

五、项目商务要求

（一）服务期限：自签订合同之日起至12月30日

（二）付款方式：以合同签订为准

（三）质量考核验收标准及违约金

1.质量考核验收标准：符合采购人要求的内容要求、制作要求，并填写验收报告

2.违约金：项目金额的10%

六、投标报价

1.本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由企业根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，投标报价总价作为中标单位与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整。

2.投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；评标时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在投标文件中提出的综合单价或总价为依据。

4.除非政府集中采购机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报综合单价或总价。投标人未填综合单价或总价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或总价内。

5.投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

6.投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。