三、项目概况

（一）预算金额: 人民币叁拾玖万元（390,000.00），最高投标限价: 人民币叁拾玖万元（390,000.00）

（二）项目概况:

长期以来，深圳秉持刀刃向内的勇气和改革创新的精神，以人民为中心，不遗余力地推进法治建设，法治建设工作内容丰富、体系完整、覆盖面广，直接关系着人民生活、营商环境及社会发展的方方面面。为充分展示深圳建设中国特色社会主义法治先行示范城市中的典型经验做法，持续加深市民对深圳法治建设工作的了解，增强广大市民对法治建设及成果的认同感，我局拟委托第三方开展深圳法治建设可视化发布宣传策划服务项目，以更具专业度、多元化、系统性的解读视角和多媒体呈现手段（每期产品含有文字、视频等元素），以每月打开一张“成绩单”方式，向公众报告深圳法治建设的创新举措和动态。

四、项目技术要求

（一）服务内容及成果要求

深圳法治建设可视化发布宣传策划服务项目工作内容及成果包括：对相关单位法治建设举措、动态等信息和新闻进行采集、归整编辑、文稿撰写和视频制作，新闻采集时间段为2025年1月-12月，包含每月定期发布1期，主题专刊4期，全年总结1期。全年合计17期。具体形式如下：

1.形成包含当月重点法治新闻的简报，每月1期，全年总结1期，共计13期，每期胶装印刷220份。

2.围绕深圳法治建设年度重点工作，策划撰写主题专刊，共计4期，每期胶装印刷220份。

3.每期选取10个以内主题新闻，以动画展现和新闻播报的形式制作短视频（每期3分钟），全年共计17期。

4.为保证产品质量，项目组需满足一定服务时长，每月安排3-4次会议讨论，与采购方面对面沟通交流当期产品制作情况。

（二）项目组成员要求

本项目负责人需具备新闻、中文或法学相关专业背景和丰富的法治相关新闻采集、编辑经验，参与过行政机关新媒体平台项目。本项目团队成员不得少于4名，具备法治相关新闻采集、编辑、图片及视频制作等经验。服务期限内，项目负责人非经采购人同意不得更换。

五、项目商务要求

（一）服务期限：

2025年1月1日-2025年12月31日（该项目为长期服务项目，合同期限可以延续，但最长不得超过三十六个月）

（二）付款方式：

合同签订后，采购人在收到中标供应商开具的载明相应金额的合格发票后10个工作日内，向中标供应商指定银行账户支付合同项目费用总金额的50%；项目执行进度达到30%（乙方完成前5期产品），支付合同项目费用总金额的20%；项目执行进度达到60%（乙方完成前9期产品），支付合同项目费用总金额的20%；全年全部产品发布后，采购人在收到中标供应商开具的载明相应金额的合格发票后10个工作日内，向中标供应商指定银行账户支付合同项目费用总金额的10%。

（三）质量考核验收标准及违约金

1.质量考核验收标准：以合同签订为准

2.违约金：以合同签订为准

六、投标报价

1.本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由企业根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，投标报价总价作为中标单位与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整。

2.投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；评标时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在投标文件中提出的综合单价或总价为依据。

4.除非政府集中采购机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报综合单价或总价。投标人未填综合单价或总价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或总价内。

5.投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

6.投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。