三、项目概况

（一）预算金额: 人民币玖拾叁万玖仟柒佰叁拾元（939,730.00），最高投标限价: 人民币玖拾叁万玖仟柒佰叁拾元（939,730.00）

（二）项目概况:

随着我国经济迅猛增长，环境问题不断暴露并成为人们关注的焦点，城市发展离不开道路建设，一些施工场地及拆迁工程对于周边环境的扬尘、噪声危害一直困扰着人们日常生活，引起环境投诉居高不下。由于噪声与扬尘源复杂多样、突发性强，且涉及多个部门协同管理，严峻的环境形势要求环保部门通过内部监督进一步加大执法力度，实施稽查是开展内部纠错的有力抓手。

2023年8月国务院办公厅印发了《提升行政执法质量三年行动计划（2023—2025年）》（国办发〔2023〕27号），对行政执法监督机制进行评估，并提出优化建议。为进一步规范生态环境执法行为，提高执法质量和效能，2024年1月生态环境部印发的《生态环境行政执法稽查办法》第九条指出，通过移动执法系统等非现场方式开展稽查工作时，发现问题事实清楚、证据确凿的，稽查单位可以直接向被稽查单位反馈稽查结果。

按照上述政策文件要求，使用非现场模式，借助科技手段，稽查相关部门对于噪声与扬尘履行执法职责情况，进一步规范现场环境核查和环境行政处罚案件调查行为，及时发现并纠正现场执法工作中存在的问题，推进噪声与扬尘防治工作任务落实，有效解决噪声扬尘投诉案件，真正回应群众所需所盼。

四、项目技术要求

（一）★服务内容

1.协助开展噪声、扬尘污染防治非现场稽查技术辅助服务

了解各区噪声与扬尘污染防治工作现状，提供环境智能稽查技术支撑，协助采购人采用非现场方式稽查各区生态主管部门的噪声与扬尘污染防治工作落实与执法情况，提供不少于25套远程喊停设备，并将各区已建的远程喊停设备整合接入统一平台，包括视频数据的采集、接入与存储、数据库更新维护等工作。利用视频监控、AI预警、信访信息等协助稽查各区噪声防控“八个必须”落实情况，利用道路硬化、车辆冲洗、裸土覆盖等扬尘AI模型，协助稽查各区扬尘防控“七个 100%”落实情况。

针对建设施工不同阶段，（1）土方施工阶段的建设工程：出入口应安装一台球形摄像头，并在施工面附近高处至少安装一台球形摄像头；（2）土方施工阶段的地铁工程：出入口应安装一台球形摄像头；（3）结构及装修施工阶段的房屋建筑工程：施工现场每个出入口应安装一台球形摄像头，同时在施工面附近高处或者塔吊上安装球形摄像头；（4）市政基础设施工程：应在主要作业区域至少安装一台球形摄像头。安装在出入口的摄像头可配备道路硬化、道路保洁、车辆冲洗、泥头车覆盖识别等模型；安装在主要施工面附近的摄像头可配备工地扬尘、主要车行道硬化、裸土覆盖识别等模型。

2.协助开展重点信访、特殊时期噪声溯源非现场稽查技术辅助服务

针对群众反映突出的交通、施工、社会生活和工业噪声污染问题，提供3套噪声溯源设备，通过声学雷达追踪定位，让噪声看得见，安排一组团队协助稽查各区生态环境主管部门现场执法准确性、信访投诉处理及时性，发现和纠正不规范的执法行为，不断提高执法人员依法行政、服务群众和社会管理能力，保障重点信访、特殊时期噪声溯源非现场稽查工作有效开展。

3.提供设备运维与轮换服务

为提高设备使用效率，根据工作需求，安排一组团队开展日常运维和巡查工作，并做好相应工作台账，保障设备的正常运行（在线率不低于75%），同时根据各建设工地完工、停工等情况，以及信访量的需求提供设备的轮换服务（每月轮换不少于5套次远程喊停设备，每次轮换在4天内完成安装、调试、运行与接入工作，在14天内完成验收公示）。

（二）服务方式

为确保各项服务工作的顺利开展，中标人应安排不少于1名环境类相关专业技术人员对上述服务内容开展工作，同时安排其他专业人员提供技术支持服务。

（三）★提交成果

1、提供服务工作周报、月报及年度总结报告；

2、设备运维与轮换工作台账1份。

（四）人员要求

为确保本项目顺利、有序开展，中标人应成立具有丰富经验的项目团队，中标人应安排1名环境类相关专业大学本科及以上学历、具有丰富生态环境工作经验的专业技术人员协助开展项目各项日常工作。根据项目现场安装和轮换等服务，原则上每次至少安排两组团队成员，每组团队至少两名成员，组员须为大学本科以上学历，具有丰富生态环境工作经验，且为生态环境类专业（团队和成员数量根据项目实际需求具体增加或调整）。同时，如中标人项目人员工作能力和专业水平不满足采购人要求，经双方协商同意，可重新更换相关工作人员，第三次出现不能满足采购人要求情况下，合同自行终止。项目组人员分工明确、责任到人，严格按照各项规章制度制定或工作流程开展工作。

（五）项目拟使用的车辆、场地、工具、机器等要求

1、提供25套远程喊话设备，每套含1台全景视频球机和1台喊话单元，全景视频球机具有200w像素以及1920×1080分辨率，摄像头可与水平地面保持15°~90°角度安装，可水平360°转动。喊话单元声音覆盖有效范围至少300m2，声音灵敏度104±2dB，最大声压级122±2dB。

2、提供3套噪声溯源设备，每套含1台声学雷达，声学雷达的拾音范围0.2~50m，能回传声成像视频。

（六）验收要求

合同期满，中标人提交所有的项目成果及相关工作材料后，由采购人组织整体验收工作。

五、项目商务要求

（一）支付要求

1、	签订合同后，采购人在收到发票后10个工作日内向中标人支付合同总价的 70 %；

2、	项目通过采购人验收且采购人在收到发票后10个工作日内向中标人支付合同总价的 30 %。

3、	每次按合同支付款项前，中标人应向采购人提供与支付金额相符的有效发票，且收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致。

（二）★合同服务期限

1、项目服务期限：本项目服务期自合同签订之日起至2025年5月31日。

2、售后服务期限：项目完成由采购人验收通过后进入售后服务期1年，中标人要在售后服务期限内提供相关咨询、协调和项目审查等技术支持。

（三）保密要求

由采购人收集的、开发的、整理的、复制的、研究的和准备的与本合同项下工作有关的所有资料在提供给中标人时，均被视为保密的，不得泄漏给除采购人或其指定的代表之外的任何人、企业或公司，不管本合同因何种原因终止，本条款一直约束中标人；中标人在履行合同过程中所获得或接触到的任何内部数据资料，未经采购人同意，不得向第三方透露；中标人实施项目的一切程序都应符合国家安全、保密的有关规定和招标文件、中标人投标文件，国家和行业有关规范、规程和标准。

（四）★违约责任

中标方签订合同之日起30个工作日内未按招标文件的要求完成25套远程喊话设备和3套噪声溯源设备的安装工作的扣除违约金。本项目的违约金为中标价的5%。

（五）合同的变更

1、	在合同履行过程中，采购人、中标人双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

2、	在不改变合同其他条款的前提下，采购人有权在合同价款改变百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与中标人签订补充合同，中标人不得拒绝。

3、	除了双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分之外，合同条件不得有任何变更。

（六）合同转让和分包

1、	中标人不得以任何形式部分或全部转让其应履行的合同义务。

2、	在合同实施过程中，除非中标人违约，采购人不得指定分包人。

（七）解决争议的方法

1、	合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。

2、	如从协商开始28天内仍不能解决，任一方可向采购人所在地的人民法院提起诉讼。

3、	在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，合同的其他部分应继续执行。

（八）合同语言

合同以及双方来住的与合同有关的信件、传真和其它文件应用中文书写。

（九）法律适用

合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改合同。

（十）通知

1、	合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到对方的地址和办理签收手续。

2、	通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

（十一）★知识产权

1、	中标人在履行合同的过程中不得侵犯他人知识产权，不得提供虚假知识产权申请材料或者违背知识产权合规性承诺，否则依法追究其违约等责任，并将其失信违法信息依法纳入公共信用信息系统。

2、	中标人应保证采购人在使用该项目服务、项目成果或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利、商标、版权等知识产权或商品名称及其他权利的起诉及索赔。若采购人因此被第三方起诉或以其它方式追究责任，中标人应赔偿因采购人被第三方索赔所引起的一切损失，包括但不限于采购人所支付的侵权损害赔偿费、律师费、诉讼费、仲裁费、办案差旅费等因应诉、沟通协调所发的一切费用。

3、	中标人实施本项目所形成成果的知识产权归采购人所有，未经采购人许可，中标人不得随意使用。

（十二）合同解除和终止

如果中标人未能在协议规定的限期或采购人同意延长的限期内提供部分或全部服务，采购人可向中标人发出书面的违约通知书，提出解除或终止部份或全部协议。采购人可在任何时候出于自身的便利向中标人发出书面通知终止部分合同，采购人在合同总价中扣除该终止部分服务的价款，并不再对中标人作出额外赔偿。

（十三）税费

中国政府根据现行税法向中标人征收的与合同有关的一切税费均由中标人负责。

六、投标报价

1.本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由企业根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，投标报价总价作为中标单位与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整。

2.投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；评标时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在投标文件中提出的综合单价或总价为依据。

4.除非政府集中采购机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报综合单价或总价。投标人未填综合单价或总价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或总价内。

5.投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

6.投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。