三、项目概况

（一）预算金额: 人民币叁拾叁万伍仟元整（335,000.00），最高投标限价: 人民币叁拾叁万伍仟元整（335,000.00）

（二）项目概况:

2021年至2023年，深圳市司法局组织专门力量，重点围绕政府合同管理、政府采购、招标投标等领域，梳理相关法律、行政法规、地方法规、经济特区法规、规章、规范性文件、司法解释以及其他政策文件，编撰了《深圳市政府项目合规审查指引（一）》。

《指引（一）》总结提炼了上述领域中政府法律顾问事务的合规审查标准，为政府法律顾问工作的开展提供了参考。本次编写《深圳市政府法律顾问事务合规审查指引》，除对《指引（一）》中引导基金领域的审查依据和内容适时更新外，还将梳理总结专项资金等《指引（一）》中未涉及的一些领域的政府合规审查内容。因此，本项目在适应现行法规政策和法律实务需求的基础上，有助于健全政府法律顾问事务的合规审查标准，为我市政府法律顾问工作的推进提供更为全面有效的指引。

四、项目技术要求

本项目的工作内容（中标单位应完成的工作内容）如下：

通过资料收集、访谈调研等方式，梳理国家、省、市关于基础设施和公用事业特许经营管理、基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）、专项资金管理、政府投资引导基金管理、固定资产投资项目资本金、政府事业单位国有资产管理与处置领域的法律法规、政策背景及实务要点。根据上述资料信息，总结提炼相关领域的政府法律顾问事务合规审查依据及主要内容。

本项目的工作步骤（中标单位应实施的工作步骤）如下：

项目实施需包括文献研究、组织调研、完成初稿、论证及修改完善、专家评审并结项、递交最终成果等步骤，并在服务期限内完成上述步骤内容。文献研究阶段，应确定项目研究重点和体系框架，并完成国家、省、市有关规范性法律文件、政策文件梳理。组织调研阶段，可对相关部门、机构的专业人员进行走访和访谈，了解政府法律顾问事务合规审查的认识和实践经验，对合规审查指引中归纳出的审查重点、要点作进一步核实验证。完成初稿阶段，应输出《深圳市政府法律顾问事务合规审查指引（2024年）》初稿。论证和修改完善阶段，应根据需要召开论证会论证会，或者向相关单位发送征求意见稿，收集意见和建议，并修改完善研究报告以及操作指引。专家评审并结项阶段，应组织专家对中《深圳市政府法律顾问事务合规审查指引（2024年）》文稿进行验收。递交最终成果阶段，应根据专家意见修改完善并提交成果终稿。

本项目的工作成果（中标单位应提交的工作成果）包括：

形成《深圳市政府法律顾问事务合规审查指引（2024年）》。

五、项目商务要求

（一）服务期限 ：合同签订之日起至2025年6月

（二）付款方式：以签订合同为准

（三）质量考核验收标准及违约金

1.质量考核验收标准：以签订合同为准

2.违约金：以签订合同为准

六、投标报价

1.本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由企业根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，投标报价总价作为中标单位与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整。

2.投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；评标时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在投标文件中提出的综合单价或总价为依据。

4.除非政府集中采购机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报综合单价或总价。投标人未填综合单价或总价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或总价内。

5.投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

6.投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。